各单位AI探索方向与标杆复制建议报告

由“试点部门选择”调整为全单位探索和标杆复制机制

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| 主线依据 | 领导确定的AI应用专题研讨会会议议程及《安居建业AI应用推动工作方案（竹网行动）》 |
| 工作周期 | 2026年6月至12月，按会后2周/1个月/2个月及年底节点推进 |
| 经费口径 | AI兴趣协会按3万元/年工具支持执行，采用“使用换分享”机制 |
| 版本状态 | 建议报告审阅稿，按领导方案修订 |
| 编制日期 | 2026年6月4日 |

统一口径：竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同、3万元/年、使用换分享、会后2周/1个月/2个月、OA模块。

核心建议：不再把少数部门先选为固定重点试点，而是所有单位先进入探索网络；资源向可分享、可复制、可固化的方向滚动倾斜。

# 一、调整原则

| 原则 | 执行口径 |
| --- | --- |
| 全员开放 | AI兴趣协会面向全员开放，先形成个人层面的兴趣和使用基础。 |
| 全单位覆盖 | 各单位均确认对接人和2-3个探索方向，避免只做少数试点。 |
| 资源滚动支持 | 3万元/年工具支持优先给能按“使用换分享”输出经验的成员和方向。 |
| 标杆复制 | 不以一次性展示为目标，而以跨单位经验复制和OA模块固化为成果出口。 |

# 二、建议探索主题分组

| 单位类型 | 建议探索方向 | 推进建议 |
| --- | --- | --- |
| 运营、综合、人力 | 周报和材料收集、公文/OA材料、制度问答、培训课件、会议纪要 | 适合作为薪火计划首批低敏主题，并沉淀共享模板。 |
| 营销、商办、项目营销 | 宣传图文、话术方案、例行报告、业务资料库、进度提醒 | 先以工具实操和资料库方法扩散，再筛选可复制案例。 |
| 产品、工程、项目管理 | 设计方案比选、工程报告、流程跟踪、资料归档、汇报可视化 | 以人工复核和受控资料为前提，重点看流程减负和质量提升。 |
| 成本、财务、风控法务 | 清单复核、财务数据整合、对账归档、异常线索、合同材料辅助 | 高风险场景只做辅助核验和材料准备，不替代专业结论。 |
| 投资、城市更新、属地公司 | 项目信息核验、政策资料梳理、测算辅助、报告议案初稿 | 先做一页纸探索计划，再决定是否进入标杆案例或OA模块候选。 |

# 三、优先进入薪火计划的主题

| 主题 | 理由 |
| --- | --- |
| 工具破冰和安全边界 | 全员兴趣启动，帮助员工知道能用什么、不能用什么。 |
| 公文/OA材料和会议纪要 | 低敏、高频、易实操，适合快速降低重复劳动。 |
| Excel与数据整理 | 员工需求集中，可服务财务、运营、工程、营销等多类场景。 |
| 知识检索与制度问答 | 可逐步沉淀为共享资料库和OA模块候选。 |
| 周报和材料收集 | 流程稳定、跨单位共性强，适合形成标杆案例。 |

# 四、推进节奏

| 时间节点 | 工作线 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 会后2周 | AI兴趣协会 | 发布招募公告，首批成员入群，开通付费AI工具。 |
| 会后2周 | 薪火计划 | 启动首批分享，围绕工具破冰和安全边界做实操。 |
| 会后2周 | 各单位 | 确认AI对接人，选定2-3个探索方向，一句话描述即可。 |
| 会后1个月 | AI兴趣协会 | 召开首次线下交流会，形成“使用换分享”记录。 |
| 会后1个月 | 薪火计划 | 完成6月主题收官，归档录屏资料，同步发布薪火需求池。 |
| 会后1个月 | 各单位 | 提交一页纸AI探索计划，说明探索内容、预期收获和所需支持。 |
| 会后2个月 | AI兴趣协会 | 从活跃成员中识别潜在分享人，推荐进入薪火计划。 |
| 会后2个月 | 薪火计划 | 启动7月场景渗透主题，如公文、Excel、会议纪要等。 |
| 会后2个月 | 各单位 | 召开AI应用交流会，汇报初步探索情况；不要求成果展示，可说明路线不通和调整方向。 |
| 年底 | AI兴趣协会 | 开展年度优秀会员表彰，形成下年度规划。 |
| 年底 | 薪火计划 | 表彰优秀分享人，发布年度知识库。 |
| 年底 | 各单位/平台协同 | 完成年度AI应用总结，推动标杆案例跨单位复制，成熟场景纳入OA模块规划。 |

# 五、资源排序建议

优先支持愿意分享、能形成录屏或模板的成员和场景。

优先支持低敏、高频、容易复用的探索方向，先形成正反馈。

对投资、设计、工程、成本、财务、法务、人力等专业场景，资源支持以辅助核验和材料准备为主，必须保留人工复核。

成熟场景不直接宣布推广，先经过交流会复盘和跨单位复制验证，再进入OA模块规划。