## 管理总览
安居建业各单位AI探索方向清单
按领导确定方案修订：竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同支撑
项目 | 口径 | 说明
主线 | 竹网行动 | 破土、拔节、成林、扎根
集团AI应用“三个一” | 员工掌握一个AI工具 | 各单位新增一个业务场景；公司建立一个核心场景（OA模块）
组织线 | AI兴趣协会 / 薪火计划 / 平台协同 | 协会播种、薪火催化、平台孵化
工具支持 | 3万元/年 | 采购商用AI工具会员及付费工具额度
工具机制 | 使用换分享 | 申领额度成员按月分享使用经验和实操案例
推进节点 | 会后2周/1个月/2个月 | 确认方向、提交一页纸计划、召开AI应用交流会
系统出口 | OA模块 | 成熟场景纳入OA模块规划
指标 | 目标值 | 备注
正式业务单位 | 23 | 全部进入探索网络
有效问卷 | 134 | 作为场景支撑证据
单位探索方向 | 2-3个/单位 | 会后2周确认
一页纸计划 | 1份/单位 | 会后1个月提交
AI应用交流会 | 1次 | 会后2个月汇报初步探索
节点 | 动作数
会后2周 | 3
会后1个月 | 3
会后2个月 | 3
年底 | 3

## 组织口径
竹网行动组织口径
统一说明领导方案中的主线、角色和节点
关键词 | 定位 | 执行说明
AI兴趣协会 | 播种机 | 员工AI应用推动力量；每月由程总主持召开AI应用推动工作会议；面向全员开放。
薪火计划 | 催化剂 | 每月2-3场内部分享；员工提需求、协会认领、分享人钻研、线下分享、录屏归档。
平台协同 | 孵化场 | 公司领导、各单位、人力资源中心共同支撑，推动成熟场景进入OA模块规划。
3万元/年 | 工具支持 | 用于采购商用AI工具会员及付费工具额度。
使用换分享 | 工具机制 | 申领付费工具额度的成员，按月分享经验、案例或踩坑记录。
会后2周/1个月/2个月 | 时间节点 | 方向确认、一页纸计划、AI应用交流会。
OA模块 | 系统出口 | 把成熟、稳定、可控的AI能力嵌入公司办公平台。

## 单位探索计划
各单位AI探索计划台账
保留23个正式业务单位，跟踪对接人、方向、一页纸计划和交流会汇报
中心/汇总单元 | 正式单位 | 问卷来源单位 | 样本量 | 证据状态 | AI对接人 | 探索方向1 | 探索方向2 | 探索方向3 | 会后2周状态 | 会后1个月一页纸计划 | 会后2个月交流会汇报 | 需要支持 | 风险边界 | OA模块候选
投资发展中心 | 投资发展中心 | 投资发展中心 | 3 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 项目信息收集汇总与核验 | 投资报告与文字材料辅助 |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 先探索后判断
营销管理中心 | 营销管理中心 | 营销管理中心 | 7 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 营销话术与方案优化 | 专业及例行报告生成 | 营销流程合规提醒 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同 | 中风险需复核 | 候选待评估
营销管理中心 | 项目营销团队 | 项目营销组（虚拟） | 9 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 项目宣传图文与创意生成 | 项目及审批进度监控提醒 | 业务资料库与报告润色 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同 | 中风险需复核 | 候选待评估
产品管理中心 | 产品管理中心 | 产品管理中心 | 12 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 设计图纸与规范问题辅助检查 | 设计方案多版本辅助比选 | 项目事项跟踪与资料归档 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同、安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 候选待评估
工程管理中心 | 工程管理中心 | 工程管理中心 | 9 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 工程报告完善与可视化 | 工程文件自动识别与整理 | 线上流程与数据处理自动化 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同、安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 候选待评估
成本合约中心 | 成本合约中心 | 成本合约中心 | 9 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 成本分析、清标与清单复核 | 长报告研读与核心结论提炼 | 报告函件与PPT初稿 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 先探索后判断
财务管理中心 | 财务管理中心 | 财务管理中心 | 8 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 财务数据整合与报表分析 | 银企对账单归档自动化 | 流程审批与记账辅助 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同、安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 候选待评估
风险法务中心 | 风险法务中心 | 风险法务中心 | 7 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 合同及汇报材料辅助 | 供应商关系与异常预警分析 | 采购成本计划流程数据抓取 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同、安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 候选待评估
运营管理中心 | 运营管理中心 | 运营管理中心 | 7 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 周报与报告材料收集编制 | 部门知识库与共性知识共享 | 跟踪督办与审批流辅助 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题、平台协同 | 中风险需复核 | 候选待评估
综合管理中心 | 综合管理中心 | 综合管理中心 | 8 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 公文、通知与文稿初稿 | OA材料、制度与党建知识库 | 审批材料辅助与低敏场景规范 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题、平台协同、安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 候选待评估
人力资源中心 | 人力资源中心 | 人力资源中心 | 10 | 有问卷证据 | 待单位确认 | HR制度与员工高频问题问答 | 人力数据分析与可视化 | 培训课件、制度通知与纪要初稿 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题、安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 候选待评估
商办事业部 | 商办事业部 | 商办事业部 | 7 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 日常报表与市场信息汇总 | 文档协作与数据处理 | 流程界面与数据一体化辅助 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同、安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 候选待评估
商办事业部 | 超总项目公司 |  | 0 | 待访谈验证 | 待单位确认 | 待访谈确认的项目公司高频减负场景 |  |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 工具支持 | 低敏优先探索 | 先探索后判断
城市更新事业部 | 城市更新事业部 | 城市更新事业部 | 4 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 产权与历史数据辅助梳理 | 补偿方案测算辅助 | 政策沟通与报告材料辅助 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 先探索后判断
龙岗安城投公司 | 前期开发部 | 前期开发部 | 2 | 有问卷证据 | 待单位确认 | Word、PPT与报告制作辅助 | 前期数据分析辅助 |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 先探索后判断
龙岗安城投公司 | 工程管理部 | 工程管理部 | 4 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 工程数据整理与汇报文件 | 专业与管理知识查询 |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题、安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 先探索后判断
龙岗安城投公司 | 成本合约部 | 成本合约部 | 4 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 测算、数据统计与逻辑校核 | 报告、议案与PPT辅助 |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 先探索后判断
龙岗安城投公司 | 综合管理部 | 综合管理部 | 2 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 综合办公与数据校核辅助 | 跨专业测算事项需求确认 |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 高风险需受控 | 先探索后判断
龙岗安城投公司 | 财务风控部 | 财务风控部 | 1 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 审批及执行辅助 |  |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 平台协同 | 高风险需受控 | 候选待评估
项目管理单元 | 岳盟项目部 | 岳盟项目部 | 7 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 汇报材料、方案与函件初稿 | 流程跟踪与工作提醒 | 培训资料与可视化表格 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题、平台协同 | 中风险需复核 | 候选待评估
项目管理单元 | 春和府项目部 | 春和府项目部 | 4 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 公司制度指引智能助手 | 工作资料整理与汇报材料 | 方案初稿与跨专业知识链接 | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题 | 中风险需复核 | 候选待评估
项目管理单元 | 岁宝项目部 | 岁宝项目部 | 3 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 信息检索、汇总与摘要 | 数据整理与报告制作 |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 安全边界/人工复核 | 中风险需复核 | 先探索后判断
项目管理单元 | 木头龙项目部 | 木头龙项目部 | 1 | 有问卷证据 | 待单位确认 | 知识学习与快速检索辅助 |  |  | 待确认2-3个方向 | 待提交 | 待交流 | 薪火计划主题 | 低敏优先探索 | 先探索后判断

## 薪火需求池
薪火计划需求池
从共性需求和单位方向中提炼内部分享主题
主题 | 优先级 | 需求来源 | 分享内容 | 建议节点 | 沉淀成果
工具破冰与安全边界 | 首期必讲 | AI兴趣协会/薪火计划 | 可用与禁用数据、输出复核、低敏样例 | 会后2周 | 录屏+安全边界清单
公文、OA材料与会议纪要 | 高 | 综合/运营/人力 | 公文初稿、会议纪要、OA材料搜索 | 会后1个月 | 模板+案例
Excel与数据整理 | 高 | 财务/运营/工程/营销 | 表格整理、统计分析、可视化说明 | 会后1个月 | 实操录屏
知识检索与制度问答 | 中 | 综合/人力/各专业线 | 制度资料库、员工问答、资料摘要 | 会后2个月 | 知识库样例
周报和材料收集 | 高 | 运营及多单位 | 材料催收、缺项提醒、初稿整理 | 会后2个月 | 标杆案例候选
营销图文与方案优化 | 中 | 营销/商办/项目营销 | 宣传图文、话术和方案多版本 | 持续 | 分享案例
专业核验辅助 | 谨慎 | 投资/成本/财务/法务/工程 | 清单复核、异常线索、信息核验 | 持续 | 边界说明+人工复核记录

## 标杆案例与OA候选
标杆案例与OA模块候选池
成熟场景先跨单位复制，再纳入OA模块规划
中心/汇总单元 | 正式单位 | 候选场景 | 风险边界 | 交流会状态 | 复制状态 | OA模块状态 | 备注
营销管理中心 | 营销管理中心 | 营销流程合规提醒 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
营销管理中心 | 项目营销团队 | 项目及审批进度监控提醒 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
营销管理中心 | 项目营销团队 | 业务资料库与报告润色 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
产品管理中心 | 产品管理中心 | 项目事项跟踪与资料归档 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
工程管理中心 | 工程管理中心 | 线上流程与数据处理自动化 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
财务管理中心 | 财务管理中心 | 银企对账单归档自动化 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
财务管理中心 | 财务管理中心 | 流程审批与记账辅助 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
风险法务中心 | 风险法务中心 | 采购成本计划流程数据抓取 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
运营管理中心 | 运营管理中心 | 周报与报告材料收集编制 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
运营管理中心 | 运营管理中心 | 部门知识库与共性知识共享 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
运营管理中心 | 运营管理中心 | 跟踪督办与审批流辅助 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
综合管理中心 | 综合管理中心 | OA材料、制度与党建知识库 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
综合管理中心 | 综合管理中心 | 审批材料辅助与低敏场景规范 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
人力资源中心 | 人力资源中心 | HR制度与员工高频问题问答 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
人力资源中心 | 人力资源中心 | 培训课件、制度通知与纪要初稿 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
商办事业部 | 商办事业部 | 流程界面与数据一体化辅助 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
龙岗安城投公司 | 财务风控部 | 审批及执行辅助 | 高风险需受控 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
项目管理单元 | 岳盟项目部 | 流程跟踪与工作提醒 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任
项目管理单元 | 春和府项目部 | 公司制度指引智能助手 | 中风险需复核 | 待单位交流会验证 | 待跨单位复制 | OA模块候选待评估 | 需确认权限、数据来源、人工复核点和运维责任

## 证据映射
证据映射
领导方案为主线，问卷作为支撑证据
证据类型 | 来源题目/来源文件 | 指标/意见 | 人数 | 结果 | 来源文件
领导方案 | 集团AI应用“三个一” | 员工掌握一个AI工具；各单位新增一个业务场景；公司建立一个核心场景 |  | 主线依据 | AI应用推动工作方案
领导方案 | 竹网行动 | 破土、拔节、成林、扎根 |  | 主线依据 | AI应用推动工作方案
领导方案 | AI兴趣协会 | 3万元/年工具支持；使用换分享；全员开放 |  | 主线依据 | AI应用推动工作方案
领导方案 | 薪火计划 | 每月2-3场内部分享；需求驱动；录屏归档 |  | 主线依据 | AI应用推动工作方案
领导方案 | 平台协同 | 公司领导、各单位、人力资源中心共同支撑；OA模块建设 |  | 主线依据 | AI应用推动工作方案
领导方案 | 会后2周/1个月/2个月 | 方向确认、一页纸计划、AI应用交流会 |  | 主线依据 | AI应用推动工作方案
证据类型 | 来源题目 | 指标/意见 | 人数 | 结果 | 来源文件
总体应用场景 | 您目前在工作中使用AI的情况主要集中在哪些方面？ | 文案创作 | 98 | 73.13% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体应用场景 | 您目前在工作中使用AI的情况主要集中在哪些方面？ | 学习培训 | 74 | 55.22% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体应用场景 | 您目前在工作中使用AI的情况主要集中在哪些方面？ | 数据处理 | 68 | 50.75% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体应用场景 | 您目前在工作中使用AI的情况主要集中在哪些方面？ | 信息管理 | 64 | 47.76% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体应用场景 | 您目前在工作中使用AI的情况主要集中在哪些方面？ | 多媒体创作 | 35 | 26.12% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体应用场景 | 您目前在工作中使用AI的情况主要集中在哪些方面？ | 流程协作 | 23 | 17.16% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | AI办公技巧 | 98 | 73.13% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 业务场景挖掘 | 62 | 46.27% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 进阶自动化 | 39 | 29.10% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 提示词实战 | 38 | 28.36% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 输出甄别 | 38 | 28.36% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 工具选型 | 35 | 26.12% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 学习路径 | 29 | 21.64% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体学习关注 | 您在学习提升AI应用水平的过程中，最关注的方面是哪些？ | 安全合规 | 22 | 16.42% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体障碍 | 您认为目前在工作中使用AI的最大障碍是什么？ | 流程系统集成难 | 74 | 55.22% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体障碍 | 您认为目前在工作中使用AI的最大障碍是什么？ | 技能知识不足 | 72 | 53.73% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体障碍 | 您认为目前在工作中使用AI的最大障碍是什么？ | 数据安全担忧 | 72 | 53.73% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体障碍 | 您认为目前在工作中使用AI的最大障碍是什么？ | 可靠性准确性存疑 | 70 | 52.24% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体障碍 | 您认为目前在工作中使用AI的最大障碍是什么？ | 工具成本较高 | 42 | 31.34% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
总体障碍 | 您认为目前在工作中使用AI的最大障碍是什么？ | 原则边界不清 | 22 | 16.42% | 20260529_AI认知与需求调研_汇总结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 智能体 |  | 熟悉度1.73 / 意愿3.96 / 差距2.23 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 自动化 |  | 熟悉度1.43 / 意愿3.57 / 差距2.14 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 专业辅助 |  | 熟悉度1.56 / 意愿3.53 / 差距1.97 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 知识管理 |  | 熟悉度1.84 / 意愿3.69 / 差距1.85 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 图像/视频 |  | 熟悉度1.93 / 意愿3.6 / 差距1.67 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 办公协同 |  | 熟悉度2.75 / 意愿4.04 / 差距1.29 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
工具差距 | 您对以下各类AI工具的了解和熟悉程度如何？ / 您对以下各类AI工具的学习意愿如何？ | 通用问答 |  | 熟悉度3.62 / 意愿4.03 / 差距0.41 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
公司领导匿名意见 | 对于公司AI应用落地与培训，您还有何意见建议？ | 先做基础培训，再挖掘可能性。 |  | n=6群体归纳 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx
公司领导匿名意见 | 对于公司AI应用落地与培训，您还有何意见建议？ | 注意公司信息保密。 |  | n=6群体归纳 | 20260529_AI认知与需求调研_原始结果.xlsx

## 风险与指标字典
风险与指标字典
用于一页纸计划、AI应用交流会和OA模块候选判断
类别 | 典型场景/指标 | 控制要求/证据方式 | 用途
低 | 公开信息摘要、低敏文稿、会议纪要、培训材料 | 人工定稿或抽检，保留来源 | 适合薪火计划首批分享
中 | 内部知识库、流程提醒、业务报告、项目资料整理 | 权限控制、人工复核、使用记录 | 完成边界确认后探索
高 | 投资、设计、工程、成本、财务、法务、人力专业场景 | 受控环境、专业复核、必要审批，不得直接替代专业结论 | 先做辅助核验或材料准备
OA模块候选 | 高频、稳定、可复制、权限可控的成熟场景 | 明确数据来源、复核点、运维责任 | 平台协同评估后纳入规划
时间效率 | 单次处理时长、周期时长、等待时长 | 一页纸计划和交流会记录 | 用于标杆案例复盘
质量提升 | 完整率、准确率、采用率、人工修改轮次 | 人工复核记录或使用反馈 | 用于跨单位复制判断
体验反馈 | 上手难度、复用意愿、分享价值 | 协会反馈和薪火计划记录 | 用于年度优秀会员/分享人评价

## 口径说明
数据口径与修订说明
说明本版如何从原审阅稿调整为领导方案口径
序号 | 说明 | 适用范围 | 备注
1 | 本工作簿按领导确定的两个PDF修订，主线为竹网行动。 | 全表 | 严格按领导方案执行
2 | 原问卷结果和场景清单保留为支撑证据，不再作为单独主线。 | 证据映射/单位探索计划 | 问卷不覆盖领导方案
3 | 原“大赛项目池”调整为“单位探索计划”和“标杆案例与OA模块候选”。 | 全表 | 避免旧口径
4 | 所有23个正式业务单位均保留；样本小或待访谈的单位不隐藏。 | 单位探索计划 | 完整覆盖
5 | 会后2周/1个月/2个月分别对应方向确认、一页纸计划、AI应用交流会。 | 管理总览/单位探索计划 | 节点口径
6 | 3万元/年用于商用AI工具会员及付费工具额度；申领额度执行使用换分享。 | 管理总览/组织口径 | 经费和机制口径
7 | 成熟场景通过平台协同进入OA模块候选，进入前需确认权限、数据来源、复核点和运维责任。 | 标杆案例与OA候选 | 系统固化口径