一页纸AI探索计划与流程诊断方案

服务各单位AI探索、交流会和OA模块候选筛选

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| 主线依据 | 领导确定的AI应用专题研讨会会议议程及《安居建业AI应用推动工作方案（竹网行动）》 |
| 工作周期 | 2026年6月至12月，按会后2周/1个月/2个月及年底节点推进 |
| 经费口径 | AI兴趣协会按3万元/年工具支持执行，采用“使用换分享”机制 |
| 版本状态 | 流程诊断审阅稿，按领导方案修订 |
| 编制日期 | 2026年6月4日 |

统一口径：竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同、3万元/年、使用换分享、会后2周/1个月/2个月、OA模块。

诊断目标：把“想用AI”转化为一页纸可执行探索计划，先确认业务问题，再判断工具、分享和平台固化路径。

# 一、适用范围

适用于所有正式业务单位的AI探索方向确认、会后1个月一页纸计划和会后2个月交流会材料。

不再以“重点试点”作为唯一入口，先让各单位都形成2-3个探索方向。

高风险专业场景可以列为方向，但必须在人工复核和受控资料下推进。

# 二、一页纸AI探索计划模板

| 字段 | 填写要求 |
| --- | --- |
| 探索方向 | 一句话描述准备探索的业务场景，例如“用AI辅助周报材料收集和初稿整理”。 |
| 现状痛点 | 重复、耗时、易遗漏、协作等待、资料分散、人工核验压力等。 |
| 预期收获 | 节省时间、减少缺项、提升材料质量、沉淀模板、形成跨单位复制经验。 |
| 需要支持 | 工具额度、薪火分享主题、样例模板、数据边界判断、OA模块协同。 |
| 安全边界 | 是否涉及内部敏感数据、个人信息、专业结论或审批责任。 |
| 交流会材料 | 会后2个月提交初步探索情况，可包括有效经验、路线不通原因和方向调整。 |

# 三、标准诊断流程

| 步骤 | 动作 |
| --- | --- |
| 1. 选方向 | 会后2周确认2-3个方向，先一句话表达，不追求完整方案。 |
| 2. 拆流程 | 明确输入、步骤、判断、输出、协作节点和复核责任。 |
| 3. 判边界 | 区分低敏实操、内部资料、专业判断和系统权限。 |
| 4. 找支持 | 判断需要AI兴趣协会工具支持、薪火计划分享，还是平台协同。 |
| 5. 小范围试用 | 使用脱敏样例或低敏材料完成实操，记录时间、质量和问题。 |
| 6. 交流复盘 | 会后2个月汇报探索情况，成熟经验进入标杆案例或OA模块候选。 |

# 四、OA模块候选判断

| 标准 | 说明 |
| --- | --- |
| 高频使用 | 多个单位或大量员工重复使用，具备平台化价值。 |
| 流程稳定 | 输入、规则、输出和复核点清晰，适合系统嵌入。 |
| 权限可控 | 数据来源、账号权限、留痕要求和安全边界明确。 |
| 复制价值 | 经验可跨单位复用，不只依赖个人技巧。 |
| 运维可承接 | 人力资源中心、相关单位和平台协同方能明确建设和维护责任。 |

# 五、与竹网行动的衔接

| 时间节点 | 工作线 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 会后2周 | AI兴趣协会 | 发布招募公告，首批成员入群，开通付费AI工具。 |
| 会后2周 | 薪火计划 | 启动首批分享，围绕工具破冰和安全边界做实操。 |
| 会后2周 | 各单位 | 确认AI对接人，选定2-3个探索方向，一句话描述即可。 |
| 会后1个月 | AI兴趣协会 | 召开首次线下交流会，形成“使用换分享”记录。 |
| 会后1个月 | 薪火计划 | 完成6月主题收官，归档录屏资料，同步发布薪火需求池。 |
| 会后1个月 | 各单位 | 提交一页纸AI探索计划，说明探索内容、预期收获和所需支持。 |
| 会后2个月 | AI兴趣协会 | 从活跃成员中识别潜在分享人，推荐进入薪火计划。 |
| 会后2个月 | 薪火计划 | 启动7月场景渗透主题，如公文、Excel、会议纪要等。 |
| 会后2个月 | 各单位 | 召开AI应用交流会，汇报初步探索情况；不要求成果展示，可说明路线不通和调整方向。 |
| 年底 | AI兴趣协会 | 开展年度优秀会员表彰，形成下年度规划。 |
| 年底 | 薪火计划 | 表彰优秀分享人，发布年度知识库。 |
| 年底 | 各单位/平台协同 | 完成年度AI应用总结，推动标杆案例跨单位复制，成熟场景纳入OA模块规划。 |