薪火计划首期分享与资源方案

服务竹网行动、AI兴趣协会和各单位一页纸AI探索计划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| 主线依据 | 领导确定的AI应用专题研讨会会议议程及《安居建业AI应用推动工作方案（竹网行动）》 |
| 工作周期 | 2026年6月至12月，按会后2周/1个月/2个月及年底节点推进 |
| 经费口径 | AI兴趣协会按3万元/年工具支持执行，采用“使用换分享”机制 |
| 版本状态 | 培训方案审阅稿，按领导方案修订 |
| 编制日期 | 2026年6月4日 |

统一口径：竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同、3万元/年、使用换分享、会后2周/1个月/2个月、OA模块。

培训定位：不做单向工具展示，而是通过薪火计划把员工需求转化为可上手、可录屏、可复用的内部分享。

# 一、薪火计划定位

| 定位 | 说明 |
| --- | --- |
| 催化剂 | 连接协会与各单位，让零散兴趣转化为能力。 |
| 润滑作用 | 降低技能门槛，让“想用但不会”的员工快速上手。 |
| 燃料作用 | 给予分享者授课补助，具体标准按公司制度执行，鼓励持续分享。 |
| 需求驱动 | 员工提需求、协会认领、分享人钻研、线下分享、录屏归档。 |

# 二、首期主题安排

| 时间 | 主题 | 主要实操 | 服务成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月第1期 | 工具破冰与安全边界 | 可用/禁用数据、提示词基础、输出复核 | 全员兴趣启动，形成低敏实操样例。 |
| 6月第2期 | 公文、会议纪要与Excel实操 | 纪要整理、表格分析、材料初稿、常见错误校验 | 回应员工高频需求，纳入薪火需求池。 |
| 7月 | 场景渗透主题 | 公文、Excel、会议纪要、知识检索、周报材料等专题轮动 | 服务各单位一页纸探索计划。 |
| 持续 | 内部分享与标杆复盘 | 员工需求认领、钻研、分享、录屏归档 | 形成年度知识库和可复制案例。 |

# 三、分享组织方式

每月2-3场内部分享，优先采用线下带电脑实操，减少抽象讲解。

每场分享都要记录需求来源、适用场景、工具、边界、操作步骤和可复用模板。

全程录屏归档，作为年度知识库材料。

与AI兴趣协会“使用换分享”联动：获得付费工具额度的成员，按月沉淀经验并参与分享。

# 四、与各单位探索计划的衔接

| 节点 | 衔接动作 |
| --- | --- |
| 会后2周 | 收集各单位2-3个探索方向，形成薪火需求池初稿。 |
| 会后1个月 | 根据一页纸AI探索计划匹配分享主题、工具支持和模板资源。 |
| 会后2个月 | 围绕AI应用交流会反馈，补充“路线不通”和“方向调整”经验。 |
| 年底 | 发布年度知识库，表彰优秀分享人，推动标杆案例跨单位复制和OA模块候选沉淀。 |

# 五、安全与质量要求

| 边界 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 数据边界 | 不得上传涉密、敏感、个人信息或未经授权的数据；可先使用公开资料、脱敏样例和低敏材料。 |
| 人工责任 | AI用于辅助消化信息、生成初稿、整理格式和提醒事项，专业判断、审批和最终输出仍由人员负责。 |
| 记录留痕 | 分享、试用和交流会材料应留存主题、需求来源、使用工具、边界说明和可复用模板。 |
| 平台固化 | 成熟场景进入OA模块规划前，应确认使用频率、权限边界、数据来源、人工复核点和运维责任。 |