## Slide 1
深圳市安居建业投资运营有限公司
2026年6月至12月AI协会竹网行动推进计划
以领导确定方案为准：承接集团AI应用“三个一”，通过AI兴趣协会、薪火计划和平台协同支撑，从个人探索走向全员应用。
竹网行动
主线代号
破土/拔节/成林/扎根
3条线
协会/薪火/平台
协同推进
3万元/年
工具支持
使用换分享
会后节点
2周/1月/2月
滚动推进
01
会后2周
确认方向
02
会后1个月
一页纸计划
03
会后2个月
交流会
04
年底
知识库/表彰
05
OA模块
系统固化

## Slide 2
领导方案口径
竹网行动是本轮AI推进唯一主线
问卷和场景清单作为支撑材料保留，不能覆盖领导确定的执行方案。
集团AI应用“三个一”
员工掌握一个AI工具
各单位新增一个业务场景
公司建立一个核心场景
竹网行动
破土
基层自发，兴趣驱动
拔节
以点带面，快速生长
成林
各单位共享共创
扎根
AI能力固化到系统
统一关键词
竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同、3万元/年、使用换分享、会后2周/1个月/2个月、OA模块
来源
AI专题研讨会会议议程；AI应用推动工作方案

## Slide 3
总体思路
兴趣驱动、以点带面、渐进深入
从个人探索到全员应用，让AI从少数人的工具变成公司的能力。
破土
从基层自发冒出
不勉强，不行政化
拔节
以点带面
先行者带动更多人
成林
各单位经验共享
跨单位协同共创
扎根
系统级嵌入
OA模块日常可用
预期目标
承接“三个一”行动
提升人效
形成网格化铺开的推进路径

## Slide 4
组织架构
AI兴趣协会、薪火计划、平台协同支撑三线联动
三者共同回答：如何让AI从少数人的工具，变成全公司的能力。
AI兴趣协会
播种机
传播兴趣种子
员工AI应用推动力量；每月由程总主持召开AI应用推动工作会议；向公司汇报推进情况。
薪火计划
催化剂
润滑和燃料
每月2-3场内部分享；线下实操、录屏归档；员工提需求、协会认领、分享人钻研。
平台协同支撑
孵化场
平台建设
公司领导、各单位、人力资源中心共同支撑；成熟场景纳入OA模块规划。

## Slide 5
AI兴趣协会
播种机：让AI兴趣在员工中自然扎根
协会不是传统运动兴趣协会，而是员工AI应用推动力量。
定位
员工AI应用推动力量
承载公司AI应用推进职责
会议机制
每月一次AI应用推动工作会议
由程总主持，协会汇报推进情况
经费
3万元/年
采购商用AI工具会员及付费工具额度
机制
使用换分享
申领额度成员按月分享经验和实操案例
开放
面向全体员工
不限岗位、不限技术基础，零门槛加入

## Slide 6
推进节奏
会后2周、1个月、2个月和年底四个节点滚动推进
先启动兴趣和方向，再形成计划、交流、复盘和系统固化。
会后2周
协会发布招募公告，首批成员入群，开通付费AI工具
薪火启动首批分享
各单位确认AI对接人和2-3个探索方向
会后1个月
首次线下交流会，形成使用换分享记录
发布薪火需求池
各单位提交一页纸AI探索计划
会后2个月
识别潜在分享人，推荐薪火计划
启动场景渗透主题
召开AI应用交流会
年底
优秀会员和分享人表彰
年度知识库发布
标杆案例复制，OA模块候选沉淀

## Slide 7
薪火计划
把“想用但不会”变成“有人讲、能上手、可复用”
薪火计划是协会与各单位之间的转化机制。
定位
连接协会与各单位的转化机制
把零散兴趣和能力转为知识资产
润滑作用
降低技能门槛
让员工快速上手
燃料作用
分享者授课补助
标准按公司制度执行
形式
每月2-3场内部分享
线下带电脑实操，全程录屏归档
机制
员工提需求→协会认领→分享人钻研→线下分享

## Slide 8
各单位AI探索
各单位把AI用到业务里，是“三个一”行动的落地路径
协会和薪火解决通用启蒙与技能传播，各单位负责业务深耕。
23个
正式业务单位
全部纳入探索网络
2-3个
每单位探索方向
会后2周先一句话描述
一页纸
AI探索计划
会后1个月提交
交流会
初步探索汇报
会后2个月召开
不要求成果展示
路线不通也可汇报
重点是打开思路、校准方向
持续推进
标杆案例涌现

## Slide 9
平台协同与OA模块
让零散探索变成系统能力
平台协同支撑由公司领导、各单位和人力资源中心共同形成。
公司领导
方向牵引
明确重点、协调资源、支持固化
各单位
业务落地
负责本领域场景探索和经验复盘
人力资源中心
组织协调
协同协会赋能，牵头推动OA系统AI模块建设
OA模块意义
系统级嵌入
从个人自发应用到办公平台日常可用
候选标准
高频、流程稳定、权限可控、可复制、可运维

## Slide 10
成果出口
不以一次性展示为目标，以可分享、可复制、可固化为目标
年度成果从活动材料沉淀为知识库、标杆案例和OA模块候选。
阶段成果
成员清单
工具使用记录
薪火需求池
录屏资料
单位一页纸AI探索计划
交流成果
AI应用交流会材料
有效经验
路线不通复盘
方向调整记录
年度成果
优秀会员
优秀分享人
年度知识库
标杆案例
OA模块候选清单
下年度规划

## Slide 11
治理边界
安全可控、人工负责、留痕复盘
协会提供方法和资源支持，各单位仍承担业务数据、专业判断、审批和最终输出责任。
数据边界
不上传涉密、敏感、个人信息或未经授权数据
先用公开资料、脱敏样例和低敏材料
人工责任
AI辅助初稿、整理和提醒
专业判断和最终输出由人员负责
记录留痕
记录需求、工具、边界、模板和效果
支撑知识库与复盘
平台固化
进入OA模块前确认权限、数据来源、复核点和运维责任

## Slide 12
年度验收
以竹网行动落地证据作为验收口径
12月重点看网络是否铺开、分享是否持续、案例是否可复制、成熟场景是否能进入OA模块规划。
全员侧
AI兴趣协会成员增长
3万元/年工具支持形成使用换分享记录
单位侧
23个正式业务单位完成探索方向和一页纸计划
会后2周/1个月/2个月节点闭环
分享侧
薪火计划每月2-3场分享
形成录屏资料和年度知识库
平台侧
标杆案例跨单位复制
成熟场景纳入OA模块候选
下一步
发布招募公告，确认单位对接人，启动工具破冰分享