AI兴趣协会章程草案

竹网行动配套治理制度（按领导方案修订）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| 主线依据 | 领导确定的AI应用专题研讨会会议议程及《安居建业AI应用推动工作方案（竹网行动）》 |
| 工作周期 | 2026年6月至12月，按会后2周/1个月/2个月及年底节点推进 |
| 经费口径 | AI兴趣协会按3万元/年工具支持执行，采用“使用换分享”机制 |
| 版本状态 | 审阅稿，按领导方案修订 |
| 编制日期 | 2026年6月4日 |

统一口径：竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同、3万元/年、使用换分享、会后2周/1个月/2个月、OA模块。

定位：AI兴趣协会是公司内部员工AI应用推动力量，不是传统运动兴趣协会；它承担播种机作用，让AI的种子在员工中自然扎根。

# 第一章  总则

为承接安居集团AI应用“三个一”行动，推动员工掌握一个AI工具、各单位新增一个业务场景、公司建立一个核心场景，制定本章程。

协会以“竹网行动”为工作代号，遵循破土、拔节、成林、扎根四步逻辑：从基层自发冒出兴趣，以点带面快速生长，各单位经验共创共享，最终固化为系统能力。

协会坚持兴趣驱动、以点带面、渐进深入、务实分享、安全可控、人工负责的原则。

问卷和各单位场景清单作为支撑材料使用，不能替代领导确定的执行主线。

# 第二章  组织架构与职责

| 角色 | 定位 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| AI兴趣协会 | 播种机：传播兴趣种子 | 定位为员工AI应用推动力量，承担工作推动会议、兴趣传播、工具使用、经验汇报和会员培育。 |
| 薪火计划 | 催化剂：润滑和燃料 | 把零散兴趣和能力转化为可复用知识资产，降低“想用但不会”的阻力，激励先行者持续分享。 |
| 平台协同支撑 | 孵化场：平台建设 | 由公司领导、各单位和人力资源中心共同形成支撑平台，推动业务场景落地和OA模块建设。 |
| 公司领导 | 方向牵引 | 明确AI应用后续执行方向，支持平台协同和成熟场景固化。 |
| 人力资源中心 | 组织协调 | 组织协会运行、薪火计划、资料归档、OA模块协同建设和推进汇报。 |
| 各单位AI对接人 | 业务探索 | 会后2周确认对接人和2-3个探索方向，会后1个月提交一页纸AI探索计划，会后2个月参加AI应用交流会。 |

# 第三章  会员与工具支持机制

协会面向全体员工开放，不限制岗位、不限制技术基础，鼓励零门槛加入。

公司支持3万元/年，用于采购商用AI工具会员及付费工具额度。

工具额度实行“使用换分享”：申领付费工具额度的成员，按月在内部分享使用经验、实操案例或踩坑记录。

协会每月由程总主持召开一次AI应用推动工作会议，协会向公司汇报推进情况、研讨阶段重点方向，确保工作持续落地。

# 第四章  薪火计划与知识沉淀

| 机制 | 要求 |
| --- | --- |
| 定位 | 连接协会与各单位的转化机制，把兴趣和能力转化为可复用知识资产。 |
| 润滑作用 | 降低各单位启动AI应用的技能门槛，让“想用但不会”的员工快速上手。 |
| 燃料作用 | 给予分享者授课补助，具体标准按公司制度执行，激励先行者持续分享。 |
| 形式 | 每月2-3场内部分享，线下带电脑实操，全程录屏归档。 |
| 机制 | 员工提需求、协会认领、分享人钻研、线下分享，形成需求驱动闭环。 |

# 第五章  各单位探索与平台协同

| 时间节点 | 工作线 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 会后2周 | AI兴趣协会 | 发布招募公告，首批成员入群，开通付费AI工具。 |
| 会后2周 | 薪火计划 | 启动首批分享，围绕工具破冰和安全边界做实操。 |
| 会后2周 | 各单位 | 确认AI对接人，选定2-3个探索方向，一句话描述即可。 |
| 会后1个月 | AI兴趣协会 | 召开首次线下交流会，形成“使用换分享”记录。 |
| 会后1个月 | 薪火计划 | 完成6月主题收官，归档录屏资料，同步发布薪火需求池。 |
| 会后1个月 | 各单位 | 提交一页纸AI探索计划，说明探索内容、预期收获和所需支持。 |
| 会后2个月 | AI兴趣协会 | 从活跃成员中识别潜在分享人，推荐进入薪火计划。 |
| 会后2个月 | 薪火计划 | 启动7月场景渗透主题，如公文、Excel、会议纪要等。 |
| 会后2个月 | 各单位 | 召开AI应用交流会，汇报初步探索情况；不要求成果展示，可说明路线不通和调整方向。 |
| 年底 | AI兴趣协会 | 开展年度优秀会员表彰，形成下年度规划。 |
| 年底 | 薪火计划 | 表彰优秀分享人，发布年度知识库。 |
| 年底 | 各单位/平台协同 | 完成年度AI应用总结，推动标杆案例跨单位复制，成熟场景纳入OA模块规划。 |

各单位负责本业务领域AI场景应用探索与落地，协会和人力资源中心提供赋能支持。

成熟场景经跨单位复制验证后，纳入OA模块规划，把个人自发应用提升为系统级嵌入。

平台协同支撑由公司领导、各单位、人力资源中心共同参与，形成孵化场和平台建设能力。

# 第六章  安全边界与成果管理

| 边界 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 数据边界 | 不得上传涉密、敏感、个人信息或未经授权的数据；可先使用公开资料、脱敏样例和低敏材料。 |
| 人工责任 | AI用于辅助消化信息、生成初稿、整理格式和提醒事项，专业判断、审批和最终输出仍由人员负责。 |
| 记录留痕 | 分享、试用和交流会材料应留存主题、需求来源、使用工具、边界说明和可复用模板。 |
| 平台固化 | 成熟场景进入OA模块规划前，应确认使用频率、权限边界、数据来源、人工复核点和运维责任。 |

年底形成年度优秀会员、优秀分享人、年度知识库和标杆案例清单。

评价重点是是否带动真实使用、是否降低阻力、是否形成可复制经验，而不是单纯展示工具效果。