安居建业AI应用推动工作方案

竹网行动 · 按领导确定方案修订

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| 主线依据 | 领导确定的AI应用专题研讨会会议议程及《安居建业AI应用推动工作方案（竹网行动）》 |
| 工作周期 | 2026年6月至12月，按会后2周/1个月/2个月及年底节点推进 |
| 经费口径 | AI兴趣协会按3万元/年工具支持执行，采用“使用换分享”机制 |
| 版本状态 | 行动方案审阅稿，按领导方案修订 |
| 编制日期 | 2026年6月4日 |

统一口径：竹网行动、AI兴趣协会、薪火计划、平台协同、3万元/年、使用换分享、会后2周/1个月/2个月、OA模块。

总体思路：兴趣驱动、以点带面、渐进深入——从个人探索到全员应用。

# 一、方案背景

安居集团已发布关于开展AI应用“三个一”行动的倡议通知，要求员工掌握一个AI工具、各单位新增一个业务场景、公司建立一个核心场景。

在薪酬总额管控背景下，进一步提升人效是公司当前重要课题；AI应用是释放重复劳动、聚焦更有价值工作的主动探索。

本方案以领导确定的“竹网行动”为主线，问卷调研仅作为需求和场景支撑。

# 二、预期目标

| 目标 | 具体表达 |
| --- | --- |
| 承接集团AI应用“三个一”行动 | 员工掌握一个AI工具（协会+薪火）、各单位新增一个业务场景（各单位探索）、公司建立一个核心场景（OA模块）。 |
| 提升人效 | 在薪酬总额管控背景下，通过AI应用提升工作效率，让员工从重复劳动中释放精力。 |
| 以点带面 | 让AI从少数人的工具变成公司的能力，形成兴趣驱动启动、以点带面扩散、系统固化覆盖的推进路径。 |

# 三、四步成长逻辑

| 阶段 | 含义 |
| --- | --- |
| 破土 | 从基层自发冒出，兴趣驱动，不勉强。 |
| 拔节 | 以点带面，快速生长，先行者带动更多人。 |
| 成林 | 各单位间经验共享、协同共创。 |
| 扎根 | AI能力固化到系统，全员日常可用。 |

# 四、组织架构——兴趣驱动，多方联动

| 工作线 | 角色定位 | 推进要求 |
| --- | --- | --- |
| AI兴趣协会 | 播种机：传播兴趣种子 | 定位为员工AI应用推动力量，承担工作推动会议、兴趣传播、工具使用、经验汇报和会员培育。 |
| 薪火计划 | 催化剂：润滑和燃料 | 把零散兴趣和能力转化为可复用知识资产，降低“想用但不会”的阻力，激励先行者持续分享。 |
| 平台协同支撑 | 孵化场：平台建设 | 由公司领导、各单位和人力资源中心共同形成支撑平台，推动业务场景落地和OA模块建设。 |

# 五、各单位AI探索——业务深耕

协会和薪火计划解决通用启蒙和技能传播问题，各单位AI探索则是把AI用到业务里的落地路径。

会后2周：各单位确认AI对接人，选定2-3个探索方向，一句话描述即可。

会后1个月：各单位提交一页纸AI探索计划，说明准备探索什么、预期能带来什么收获、需要什么支持。

会后2个月：召开AI应用交流会，各单位汇报初步探索情况；不要求成果展示，可以是“这条路不太通，换个方向”。

持续推进：标杆案例涌现后，跨单位经验复制，成熟场景纳入OA模块规划。

# 六、推进节奏总览

| 时间节点 | 工作线 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 会后2周 | AI兴趣协会 | 发布招募公告，首批成员入群，开通付费AI工具。 |
| 会后2周 | 薪火计划 | 启动首批分享，围绕工具破冰和安全边界做实操。 |
| 会后2周 | 各单位 | 确认AI对接人，选定2-3个探索方向，一句话描述即可。 |
| 会后1个月 | AI兴趣协会 | 召开首次线下交流会，形成“使用换分享”记录。 |
| 会后1个月 | 薪火计划 | 完成6月主题收官，归档录屏资料，同步发布薪火需求池。 |
| 会后1个月 | 各单位 | 提交一页纸AI探索计划，说明探索内容、预期收获和所需支持。 |
| 会后2个月 | AI兴趣协会 | 从活跃成员中识别潜在分享人，推荐进入薪火计划。 |
| 会后2个月 | 薪火计划 | 启动7月场景渗透主题，如公文、Excel、会议纪要等。 |
| 会后2个月 | 各单位 | 召开AI应用交流会，汇报初步探索情况；不要求成果展示，可说明路线不通和调整方向。 |
| 年底 | AI兴趣协会 | 开展年度优秀会员表彰，形成下年度规划。 |
| 年底 | 薪火计划 | 表彰优秀分享人，发布年度知识库。 |
| 年底 | 各单位/平台协同 | 完成年度AI应用总结，推动标杆案例跨单位复制，成熟场景纳入OA模块规划。 |

# 七、成果形态

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 阶段性成果 | 协会成员清单、工具使用记录、薪火需求池、录屏资料、各单位一页纸AI探索计划。 |
| 交流成果 | AI应用交流会材料、可复制经验、路线不通的复盘说明、方向调整记录。 |
| 年度成果 | 优秀会员、优秀分享人、年度知识库、标杆案例、OA模块候选清单。 |

# 八、保障与边界

| 边界 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 数据边界 | 不得上传涉密、敏感、个人信息或未经授权的数据；可先使用公开资料、脱敏样例和低敏材料。 |
| 人工责任 | AI用于辅助消化信息、生成初稿、整理格式和提醒事项，专业判断、审批和最终输出仍由人员负责。 |
| 记录留痕 | 分享、试用和交流会材料应留存主题、需求来源、使用工具、边界说明和可复用模板。 |
| 平台固化 | 成熟场景进入OA模块规划前，应确认使用频率、权限边界、数据来源、人工复核点和运维责任。 |