决策建议

试点部门选择建议报告

以实际问卷证据筛选2026年重点AI试点

| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| --- | --- |
| 数据依据 | 2026年5月29日 AI认知与需求调研（134份有效答卷） |
| 工作周期 | 2026年6月至12月 |
| 预算口径 | 年度预算待审，仅按费用类别测算 |
| 版本状态 | 审阅稿，现有正式文件保持不变 |
| 编制日期 | 2026年6月3日 |

建议 先形成全单位候选项目池，再集中资源支持8至12个重点试点。优先验证高频、低敏、易测量场景，同时对专业场景实施受控试点。

# 一、选择原则

| 维度 | 权重 | 判断标准 |
| --- | --- | --- |
| 业务价值 | 30% | 是否解决真实、高频、重要的业务痛点 |
| 使用频率 | 20% | 是否具有稳定、重复的使用需求 |
| 准备度 | 20% | 流程、材料和责任人是否相对清晰 |
| 风险可控性 | 15% | 数据、权限、专业责任和人工复核是否可控 |
| 复制价值 | 15% | 是否可推广至其他单位或相近岗位 |

数据说明：评分为基于问卷证据的建议评分，进入试点前仍需访谈确认。

# 二、重点试点建议清单

| 序号 | 单位 | 建议试点项目 | 综合分 | 风险 | 问卷样本 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营管理中心 | 公司周报与报告材料收集编制 | 4.80 | 低 | 0 |
| 2 | 综合管理中心 | 公文、OA材料与制度知识库 | 4.65 | 中 | 0 |
| 3 | 人力资源中心 | HR制度问答与培训材料助手 | 4.50 | 高 | 0 |
| 4 | 营销管理中心 | 营销方案、例行报告与合规提醒 | 4.30 | 中 | 0 |
| 5 | 项目营销团队 | 项目进度提醒与业务资料库 | 4.30 | 中 | 0 |
| 6 | 财务管理中心 | 财务数据整合与对账归档辅助 | 3.80 | 高 | 0 |
| 7 | 成本合约中心 | 成本分析、清标与清单复核辅助 | 3.80 | 高 | 0 |
| 8 | 产品管理中心 | 设计图纸与规范问题辅助检查 | 3.60 | 高 | 12 |
| 9 | 工程管理中心 | 工程文件识别与汇报可视化 | 4.00 | 中 | 0 |
| 10 | 岳盟项目部 | 项目流程跟踪与汇报材料助手 | 4.15 | 中 | 0 |
| 11 | 投资发展中心 | 项目信息汇总与真实性核验清单 | 3.75 | 中 | 0 |
| 12 | 风险法务中心 | 采购流程数据抓取与异常线索辅助 | 3.40 | 高 | 0 |

# 三、组合建议

| 组合 | 建议项目 | 管理意图 |
| --- | --- | --- |
| 快速见效组 | 周报与材料收集、公文与知识库、工程汇报、项目跟踪 | 先跑通可见实效，形成内部信心 |
| 业务深化组 | 营销方案与合规提醒、项目营销资料库、投资信息核验 | 将AI从通用办公延伸到业务协作 |
| 受控专业组 | 财务数据与对账、成本清标复核、产品审图、风险法务异常线索 | 在严格边界和人工复核下验证专业价值 |

# 四、试点准入条件

明确单位负责人和项目团队，能够持续参与试点和复盘。

明确当前流程、主要痛点、预期输出和可测量指标。

完成数据范围、工具使用、权限和人工复核点确认。

能够使用脱敏样例或受控环境进行初步验证。

接受“风险不可控即暂停、证据不足不进入决赛”的项目管理要求。

# 五、分阶段推进

| 项目确认 | 方案设计 | 小范围试用 | 证据记录 | 大赛辅导 | 成果转化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 访谈确认 | 边界与指标 | 低风险验证 | 前后对比 | 完善展示 | 复制推广 |

| 阶段 | 关键问题 | 决策门槛 |
| --- | --- | --- |
| 项目确认 | 痛点是否真实，是否具备明确责任人 | 无负责人或无稳定需求的项目暂缓 |
| 小范围试用 | 数据边界和人工复核是否可控 | 高风险但无受控环境的项目暂停 |
| 证据记录 | 是否形成时间、质量、差错或体验变化 | 无实际证据的项目不进入决赛 |
| 成果转化 | 是否具备模板、说明、边界和推广价值 | 不可复制的项目保留为单位内部经验 |

数据说明：本报告不预设部门结论，所有建议均来自问卷量化结果、开放题意见和组织层级核对。