流程诊断

部门流程诊断方案

支持AI场景确认、重点试点和成果验证

| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| --- | --- |
| 数据依据 | 2026年5月29日 AI认知与需求调研（134份有效答卷） |
| 工作周期 | 2026年6月至12月 |
| 预算口径 | 年度预算待审，仅按费用类别测算 |
| 版本状态 | 审阅稿，现有正式文件保持不变 |
| 编制日期 | 2026年6月3日 |

诊断目标 把“想用AI”转化为可执行项目：明确输入、步骤、判断、输出、风险、人工复核点和验证指标。

# 一、适用范围

适用于全部正式业务单位的AI场景确认和候选项目申报。

重点支持拟进入8至12个试点项目和6至8个AI大赛决赛项目。

领导班子意见作为跨公司指导，不作为场景项目申报单位。

无问卷证据的单位先完成访谈验证，不直接预设需求。

# 二、诊断原则

| 原则 | 执行要求 |
| --- | --- |
| 从小场景切入 | 优先选择高频、低敏、重复、易验证的减负场景 |
| 先流程后工具 | 先明确工作步骤、规则和输出，再判断使用问答、Skill、工作流或Agent |
| 人机责任清晰 | AI承担信息消化、初稿生成和格式处理，人员承担判断、沟通、审批和最终责任 |
| 数据边界前置 | 在试点前明确数据敏感性、工具环境、权限和保留记录 |
| 用证据验收 | 以时间、质量、差错、流程、体验等前后变化评价项目 |

# 三、标准诊断流程

| 准备 | 访谈 | 拆解 | 评估 | 试用 | 复盘 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收集材料 | 识别痛点 | 画出现状流程 | 价值与风险 | 小范围验证 | 形成决策 |

| 步骤 | 主要工作 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 1.准备 | 确认单位负责人、访谈对象、现有材料和问卷意见 | 诊断清单 |
| 2.访谈 | 了解工作目标、频率、耗时、难点、差错和协作节点 | 访谈记录 |
| 3.拆解 | 梳理输入、固定步骤、判断规则、输出格式和责任人 | 现状流程图 |
| 4.评估 | 判断业务价值、AI适配、数据风险、人工复核和指标 | 场景评估表 |
| 5.试用 | 使用脱敏样例或受控环境完成小范围验证 | 试用记录 |
| 6.复盘 | 比较前后变化，决定暂停、优化、参赛或推广 | 复盘与决策记录 |

# 四、场景拆解模板

| 字段 | 需要回答的问题 |
| --- | --- |
| 业务目标 | 这项工作最终要解决什么问题，服务谁？ |
| 现状流程 | 输入是什么，步骤有哪些，谁判断，输出是什么？ |
| 痛点证据 | 频率、耗时、返工、差错、等待或协作问题是什么？ |
| AI辅助方式 | 适合问答、模板Skill、固定工作流、知识库还是动态Agent？ |
| 目标流程 | 引入AI后哪些步骤保留、调整或新增，人员如何接管判断与审批？ |
| 数据边界 | 涉及哪些数据、权限、工具环境、专业责任和对外影响？ |
| 人工复核点 | 哪些节点必须由人员检查、确认或审批？ |
| 效果指标 | 如何比较试用前后的时间、质量、差错、流程或体验？ |
| 成果形态 | 是否可形成模板、说明、原型、案例或大赛项目？ |
| 复盘模板 | 试点后如何记录前后变化、问题、风险、优化决定和推广条件？ |

# 五、AI适配判断

| 工作特征 | 优先方式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 输入固定、步骤固定、规则固定、输出固定 | 工作流自动化 | 优先追求稳定、可重复和可监控 |
| 流程大体稳定，但材料不同，需要判断、改写和质量控制 | Skill或模板化辅助 | 保留人工审核和取舍 |
| 步骤无法预先完全规划，需要动态推理和调整 | Agent或智能体 | 仅在边界清晰、风险可控时使用 |
| 高度依赖专业判断、审批或敏感数据 | 受控辅助或暂不使用 | 不得让AI替代责任主体 |

# 六、风险分级与控制

| 风险级别 | 典型场景 | 控制要求 |
| --- | --- | --- |
| 低 | 公开信息摘要、低敏文稿初稿、培训材料 | 人工定稿或抽检，保留来源 |
| 中 | 内部知识库、流程提醒、业务报告、项目资料整理 | 权限控制、人工复核、使用记录 |
| 高 | 投资、设计、工程、成本、财务、法务、人力专业场景 | 受控环境、专业复核、必要审批、不得直接执行 |

# 七、实施安排与输出

| 时间 | 工作安排 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 6月 | 完成全部正式业务单位场景确认和候选项目申报 | 单位场景清单、项目池 |
| 7—8月 | 结合岗位实训完善场景拆解和方案设计 | 项目卡、现状流程 |
| 9—10月 | 推进重点试点并记录前后变化 | 试点记录、证据材料 |
| 11月 | 完成复盘、初评和大赛辅导 | 决赛材料、风险说明 |
| 12月 | 形成成果转化和推广建议 | 案例库、推广清单 |

数据说明：本方案使用实际问卷意见和正式组织层级，不再预设“营销管理中心+综合管理中心”等固定试点组合。