培训方案

首期培训主题与资源方案

服务单位场景摸排、重点试点和年度AI大赛

| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| --- | --- |
| 数据依据 | 2026年5月29日 AI认知与需求调研（134份有效答卷） |
| 工作周期 | 2026年6月至12月 |
| 预算口径 | 年度预算待审，仅按费用类别测算 |
| 版本状态 | 审阅稿，现有正式文件保持不变 |
| 编制日期 | 2026年6月3日 |

培训定位 培训不是工具展示，而是帮助员工围绕真实工作问题形成可使用、可复核、可参赛的成果。

# 一、需求依据

| 培训需求 | 问卷比例 | 课程响应 |
| --- | --- | --- |
| AI办公技巧 | 73.13% | 办公提效实操 |
| 业务场景挖掘 | 46.27% | 场景识别与项目定义 |
| 进阶自动化 | 29.10% | 工作流、Skill与Agent进阶 |
| 提示词实战 | 28.36% | 提示词与结构化输出 |
| 输出甄别 | 28.36% | 事实核验与质量复核 |
| 工具选型 | 26.12% | 工具选择与组合 |
| 学习路径 | 21.64% | 骨干成长与内部分享 |
| 安全合规 | 16.42% | 数据安全与应用边界 |

数据说明：培训需求比例来自汇总结果表，作答人数134人。

# 二、分层参与机制

| 层级 | 对象 | 学习目标 | 成果要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础层 | 全体员工 | 理解AI能力边界、安全要求和基础办公用法 | 完成低敏场景实操 |
| 实训层 | 各单位业务骨干、场景负责人 | 将业务痛点转化为可验证场景 | 形成候选项目卡 |
| 进阶层 | 重点试点和大赛项目团队 | 掌握自动化、知识库、智能体和效果验证方法 | 形成试点成果与展示材料 |
| 分享层 | 内部导师、成熟项目成员 | 沉淀可复制方法并支持推广 | 案例、模板和内部分享 |

# 三、课程安排

| 时间 | 课程主题 | 主要实操 | 服务成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6月 | AI认知破冰与安全合规 | 识别可用与禁用数据、判断输出可靠性 | 安全边界、低敏场景清单 |
| 7月上旬 | AI办公技巧：文案、表格与PPT | 使用脱敏材料生成初稿、摘要、表格分析和演示结构 | 个人减负成果 |
| 7月下旬 | 工作场景挖掘与项目定义 | 拆解痛点、输入、步骤、输出、风险和指标 | 单位候选项目卡 |
| 8月 | 知识管理、检索与高质量提示词 | 建立资料索引、问答提示和来源追溯 | 知识库或检索原型 |
| 9月 | 工作流、Skill与Agent进阶 | 判断何时使用固定流程、技能模板或动态智能体 | 自动化试点原型 |
| 10月 | 输出甄别、效果验证与复盘 | 记录前后变化、设计人工复核点、形成证据 | 试点验证记录 |
| 11月 | AI大赛项目辅导 | 优化业务叙事、演示成果、评分材料和风险说明 | 决赛展示材料 |

# 四、培训实施方式

| 方式 | 要求 |
| --- | --- |
| 真实场景实操 | 优先使用脱敏或模拟业务材料，课堂完成实际操作，不以概念讲解为主 |
| 岗位分组 | 按办公共性、专业场景和项目团队组织差异化练习 |
| 课后适应期 | 实训后预留1至2周应用期，收集问题并调整方案 |
| 常态复训 | 每月安排短课或案例分享，讲解新功能、高频问题和优秀用法 |
| 资料沉淀 | 提供课程视频、操作手册、案例和模板，便于员工自学复习 |

# 五、课程作业与评价

| 作业类型 | 评价重点 | 可转化成果 |
| --- | --- | --- |
| 基础作业 | 是否遵守安全边界，是否能对输出进行人工复核 | 低敏场景示例 |
| 单位项目卡 | 痛点是否真实、输出是否明确、指标是否可测量 | 大赛候选项目 |
| 试点记录 | 是否记录前后变化、问题、风险和使用反馈 | 重点试点证据 |
| 决赛材料 | 是否具备业务价值、实际证据、可复制性和完整说明 | AI大赛项目 |

# 六、资源与预算口径

讲师资源：内部业务骨干、成熟项目成员及必要的外部专业讲师。

工具资源：经确认的办公协同、知识管理、自动化和专业辅助工具；付费账号或Token按程序申请。

培训资源：课程视频、操作手册、案例库、模板库和答疑机制。

预算口径：年度预算待审，仅分类测算培训、工具资源、大赛、成果转化和必要的系统开发费用。

# 七、安全与质量要求

| 要求 | 课堂与项目执行标准 |
| --- | --- |
| 数据安全 | 不得使用涉密、敏感、个人信息或未经授权的真实材料进行外部工具实操 |
| 准确性 | 重要事实、数据、专业判断和对外材料必须人工核验 |
| 专业责任 | AI不得替代投资、设计、工程、成本、财务、法务、人力等专业审批责任 |
| 成果追溯 | 项目成果应保留来源、关键提示、修改记录和验证证据 |