## Slide 1
深圳市安居建业投资运营有限公司
2026年6月至12月
AI协会年度工作计划
调研诊断、分层培训、场景摸排和项目试点，最终汇聚为AI大赛与成果转化。
134份
有效答卷
调研基数
23个
正式业务单位
全面覆盖
12个
重点试点建议
集中支持
12月
AI大赛决赛
成果出口
01
调研诊断
识别需求
02
分层培训
形成能力
03
场景摸排
建立项目池
04
项目试点
验证实效
05
AI大赛
展示成果
06
成果转化
复制推广
审阅稿 | 工作周期：2026年6月至12月 | 预算口径：待审 | 数据依据：2026年5月29日AI认知与需求调研
01

## Slide 2
调研起点
AI使用已有基础，但员工应用深度仍不均衡
高频使用与低频使用群体同时存在，年度计划需要兼顾普及与进阶。
3.13
原始表频率均分
汇总表为3.16
44.0%
高频使用
频率4—5分
30.6%
低频使用
频率1—2分
使用频率结构
低频 30.6%
中频 25.4%
高频 44.0%
行动含义
全员覆盖安全与基础认知，业务骨干进入场景实训，成熟项目团队获得进阶辅导。
来源：问卷原始结果表；n=134。频率均分原始表3.13、汇总表3.16，已并列标注。
02

## Slide 3
应用缺口
流程协作是从通用办公走向业务落地的明显缺口
当前应用集中在文案、学习和数据处理；系统集成、技能、安全和可靠性同时成为障碍。
当前AI应用场景
文案创作
73.1%
学习培训
55.2%
数据处理
50.8%
信息管理
47.8%
多媒体创作
26.1%
流程协作
17.2%
主要障碍
流程系统集成难
55.2%
技能知识不足
53.7%
数据安全担忧
53.7%
可靠性准确性存疑
52.2%
工具成本较高
31.3%
原则边界不清
16.4%
结论
不能只做一次工具培训。能力建设、安全边界、流程改造和实际验证必须同步推进。
来源：问卷汇总结果表；总体多选题比例，n=134。
03

## Slide 4
领导信号
公司领导与中层领导共同指向：实用优先、安全前置、专业参与
两类管理人员都关注真实工作问题，而不是单纯的工具展示。
公司领导
n=6 | 平均频率 2.67 | 高频使用 16.7%
匿名共识
先做基础培训，再挖掘可能性。
匿名共识
注意公司信息保密，关注投资、成本、设计等专业辅助。
中层领导
n=12 | 平均频率 3.25 | 高频使用 41.7%
匿名共识
从小场景入手，贴合业务，优先解决实际工作问题。
匿名共识
分层培训、岗位实操、骨干进阶和常态复训。
来源：问卷原始结果表；公司领导定义为部门=领导班子，中层领导定义含中心总经理、中心副总经理和中心总经理助理。
04

## Slide 5
年度主线
AI大赛不是起点，而是前序工作的成果出口
培训、摸排和试点都要服务于真实业务成果的形成。
01
调研诊断
识别真实需求
02
分层培训
形成基础能力
03
场景摸排
建立单位项目池
04
项目试点
记录前后变化
05
AI大赛
展示实际成果
06
成果转化
复制成熟方法
前四个阶段解决“能不能做、怎么做、是否有效”
后两个阶段解决“如何展示、如何复制”
项目只有形成业务价值、实际提效证据和安全边界，才进入AI大赛决赛与成果转化。
年度工作主线：调研诊断 → 分层培训 → 场景摸排 → 项目试点 → AI大赛 → 成果转化
05

## Slide 6
执行节奏
2026年6月至12月按五个阶段推进
每个阶段都有明确交付，并逐步收敛为可参赛、可复制的项目成果。
6月
基础搭建
章程完善
调研发布
场景确认
安全基础培训
7—8月
能力与项目
办公提效
场景挖掘
知识管理
岗位实训
9—10月
重点试点
自动化
智能体
流程协作
效果验证
11月
大赛辅导
成果完善
风险说明
展示材料
项目初评
12月
决赛与转化
AI大赛决赛
成果复盘
案例沉淀
推广清单
时间范围：2026年6月至12月；预算口径：待审。
06

## Slide 7
能力建设
分层培训让全员覆盖与项目深度同时成立
课程从安全和办公提效起步，逐步进入场景定义、自动化、验证和大赛辅导。
成熟项目团队
进阶辅导 / 大赛展示 / 成果转化
各单位业务骨干
岗位实训 / 场景定义 / 重点试点
全体员工
安全合规 / 基础认知 / 办公提效
重点课程
AI办公技巧 73.13%
业务场景挖掘 46.27%
进阶自动化 29.10%
输出甄别 28.36%
工具选型 26.12%
来源：问卷汇总结果表；培训采用分层参与制。
07

## Slide 8
项目池
全部单位进入项目池，重点资源集中支持12个试点
全面覆盖避免场景漏项，集中支持避免资源分散和形式化申报。
23
正式业务单位
完成场景确认
12
重点试点建议
访谈与受控验证
8
决赛项目
形成实际提效证据
3
可复制成果
模板、边界、说明
覆盖口径
14个中心/汇总单元
23个正式业务单位
22个单位已有问卷证据
1个单位待访谈验证
领导班子作为跨公司指导意见来源，不作为项目申报单位。
组织层级依据公司通讯录核对；问卷中的“项目营销组（虚拟）”映射为正式单位“项目营销团队”。
08

## Slide 9
试点组合
重点试点组合先快后深，兼顾专业价值与风险
低风险项目先形成可见实效，高风险专业场景在受控环境和人工复核下验证。
快速见效
低
01
周报与材料收集
02
工程汇报可视化
03
项目流程跟踪
业务深化
中
01
公文与制度知识库
02
营销方案与合规提醒
03
投资信息核验清单
受控专业
高
01
财务数据与对账
02
成本清标与清单复核
03
产品审图与风险线索
项目门槛
无负责人、无明确指标、风险不可控或无实际证据的项目，不进入AI大赛决赛。
来源：问卷开放题意见、单位场景归纳和重点试点建议评分；进入试点前仍需访谈确认。
09

## Slide 10
大赛评审
AI大赛以实际提效证据评审，不以工具展示取胜
项目必须证明业务价值、可复制性和安全边界。
业务价值
30%
实际提效证据
25%
可复制性
15%
安全合规
15%
用户体验
10%
成果完整度
5%
参赛项目必须提交
真实业务痛点
当前流程与目标流程
数据边界与人工复核点
试点前后对比证据
可复制模板与使用说明
大赛评分：业务价值30%、实际提效证据25%、可复制性15%、安全合规15%、用户体验10%、成果完整度5%。
10

## Slide 11
治理边界
治理和安全边界决定成果能否推广
协会提供方法与协作支持，各单位仍对数据、专业判断、审批和最终输出负责。
协会理事会与秘书组
统筹计划、培训、项目台账、成果复盘
单位场景负责人
确认痛点、责任人、数据边界和验证指标
项目团队与专业导师
试用、复核、记录证据、完善成果
评审与相关支持单位
审议风险、评价成果、推动复制或系统化
安全底线
不得上传涉密、敏感、个人信息或未经授权的数据；重要结论必须人工复核，AI不得替代专业责任。
来源：问卷障碍与匿名意见归纳；数据安全、可靠性和流程集成均为高关注问题。
11

## Slide 12
年度验收
年度验收以项目证据和可复制成果为准
2026年12月的AI大赛既是展示节点，也是成果转化的起点。
23个
单位候选项目覆盖
全部正式业务单位
8—12个
重点试点
形成验证记录
6—8个
决赛项目
具备展示与风险说明
≥3个
可复制成果
模板、边界、使用说明
下一步：完成各单位场景确认，锁定项目负责人，启动6月安全基础培训与候选项目申报。
审阅通过后，再按目录版本规则升级为当前版本。
12