治理制度

AI协会章程草案

围绕真实业务场景，推动学习、实践、竞赛与成果转化

| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| --- | --- |
| 数据依据 | 2026年5月29日 AI认知与需求调研（134份有效答卷） |
| 工作周期 | 2026年6月至12月 |
| 预算口径 | 年度预算待审，仅按费用类别测算 |
| 版本状态 | 审阅稿，现有正式文件保持不变 |
| 编制日期 | 2026年6月3日 |

定位 AI协会是公司内部非行政化的学习、实践和成果转化平台，不替代各单位管理职责、专业判断和审批责任。

# 第一章  总则

第一条  为规范公司 AI 协会运行，提升员工人工智能应用能力，推动 AI 与业务场景融合，形成可验证、可复制的提效成果，制定本章程。

第二条  协会坚持自愿参与、场景驱动、实用优先、安全可控、人工负责、成果共享的原则。

第三条  协会年度工作主线为“调研诊断、分层培训、场景摸排、项目试点、AI 大赛、成果转化”。

| 调研诊断 | 分层培训 | 场景摸排 | 项目试点 | AI大赛 | 成果转化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别需求 | 形成能力 | 建立项目池 | 验证实效 | 展示成果 | 复制推广 |

# 第二章  组织架构与职责

| 角色 | 主要职责 | 关键输出 |
| --- | --- | --- |
| 指导与评审机制 | 审议年度方向、重大活动、风险边界和成果转化建议 | 年度重点、评审意见 |
| 协会理事会 | 统筹计划、资源协调、活动组织、成果复盘和对外汇报 | 年度计划、成果清单 |
| 秘书组 | 维护项目台账、培训安排、资料归档、会议纪要和进度跟踪 | 项目台账、活动记录 |
| 专业小组与导师 | 围绕业务专业线提供场景辅导、质量复核和经验分享 | 专业建议、复核记录 |
| 单位场景负责人 | 组织本单位场景确认、项目申报、试点验证和成效证明 | 场景确认表、试点证据 |
| 项目团队 | 完成方案设计、原型试用、数据记录、大赛展示和复盘 | 项目成果、复盘报告 |

第四条  各单位对本单位业务数据、专业结论、审批流程和最终输出承担责任。协会提供方法、资源和协作支持，不替代业务责任。

# 第三章  会员与参与机制

| 参与层级 | 适用对象 | 参与方式 |
| --- | --- | --- |
| 基础参与 | 全体员工 | 参加安全合规与基础认知培训，提出真实工作场景 |
| 骨干参与 | 各单位业务骨干、场景负责人 | 参加岗位实训，推动候选项目和试点验证 |
| 项目参与 | 成熟项目团队、导师和评审人员 | 参加进阶辅导、AI 大赛和成果转化 |

第五条  协会活动原则上以自愿参与和业务需要为基础，不以形式化全员考核替代真实应用成效。

第六条  协会鼓励各专业线同事参与，支持跨单位组队，鼓励在可控范围内共享可复制的方法、模板和案例。

# 第四章  项目全生命周期

| 场景提出 | 风险审查 | 试点验证 | 成果评审 | 大赛展示 | 成果推广 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明痛点与目标 | 确认数据与权限 | 记录前后变化 | 核验价值与风险 | 展示证据与成果 | 形成模板与清单 |

| 阶段 | 准入条件 | 退出或升级条件 |
| --- | --- | --- |
| 候选场景 | 来自真实工作需求，描述清晰，有单位负责人 | 完成访谈后进入项目池；需求不明确则退回补充 |
| 重点试点 | 业务价值明确，数据边界可控，能够测量前后变化 | 形成有效证据后进入大赛辅导；风险不可控则暂停 |
| 大赛项目 | 具备可演示成果、实际提效证据和人工复核机制 | 评审后进入成果转化或继续优化 |
| 推广成果 | 具备可复制模板、使用说明、风险边界和责任人 | 纳入案例库并定期复盘 |

# 第五章  培训、交流与知识沉淀

培训采用分层参与制：全员基础认知、单位骨干场景实训、成熟项目团队进阶辅导。

培训内容优先覆盖 AI 办公技巧、业务场景挖掘、自动化进阶、输出甄别、工具选型和安全合规。

协会建立案例库、模板库、常见问题库和培训资料库，重要材料明确权限、版本和更新责任。

鼓励以真实工作材料的脱敏样例开展实操，禁止将敏感、涉密或未经授权的数据上传至外部工具。

# 第六章  AI 大赛与成果转化

第七条  AI 大赛是年度工作成果出口，不以单次技能比拼替代前序培训、场景摸排和试点验证。

| 评审维度 | 权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 业务价值 | 30% | 以真实业务证据和可落地成果为核心 |
| 实际提效证据 | 25% | 以真实业务证据和可落地成果为核心 |
| 可复制性 | 15% | 以真实业务证据和可落地成果为核心 |
| 安全合规 | 15% | 以真实业务证据和可落地成果为核心 |
| 用户体验 | 10% | 以真实业务证据和可落地成果为核心 |
| 成果完整度 | 5% | 以真实业务证据和可落地成果为核心 |

第八条  获奖或成熟项目应形成可复用的操作说明、提示词或流程模板、风险边界、验证指标和复盘记录。

# 第七章  安全、合规与责任

协会项目必须强化数据安全、权限边界、人工复核和输出责任，确保AI应用不替代业务责任主体。

| 红线 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 数据与保密 | 不得上传涉密、敏感、个人信息或未经授权的业务数据；确需使用时应采用受控环境并履行审批。 |
| 专业判断 | AI 输出不得直接替代投资、设计、工程、成本、财务、法务、人力等专业判断和审批责任。 |
| 准确性与追溯 | 重要结论必须人工复核，保留数据来源、关键提示和修改记录。 |
| 知识产权与合规 | 使用生成内容时应关注著作权、商标、肖像、宣传合规和第三方权益。 |
| 工具与账号 | 公司账号、付费资源和自动化权限应按规定使用，不得私自共享或扩大权限。 |

# 第八章  评价、激励与附则

评价以实际提效证据、质量提升、风险可控、可复制性和使用反馈为主要依据。

对形成成熟案例、承担内部分享、推动跨单位复制的成员和团队，可给予适当表彰或资源支持。

年度预算实行审议制，培训、工具资源、大赛、成果转化和系统开发等费用分类测算、按程序审批。

本章程经审议通过后施行，由协会理事会负责解释和修订。

数据说明：章程方向依据问卷量化结果和公司领导、中层领导匿名意见归纳，不包含个人姓名或完整答卷。