行动方案

AI技术普及与应用推广行动方案

2026年6月至12月审阅稿

| 编制单位 | 深圳市安居建业投资运营有限公司 |
| --- | --- |
| 数据依据 | 2026年5月29日 AI认知与需求调研（134份有效答卷） |
| 工作周期 | 2026年6月至12月 |
| 预算口径 | 年度预算待审，仅按费用类别测算 |
| 版本状态 | 审阅稿，现有正式文件保持不变 |
| 编制日期 | 2026年6月3日 |

核心判断 公司已有 AI 使用基础，但应用仍集中在文案、学习和数据处理，流程协作仅为 17.16%。推广工作应以真实场景和可验证成果为中心。

# 一、调研依据与行动重点

| 观察 | 量化证据 | 行动含义 |
| --- | --- | --- |
| 使用基础存在但不均衡 | 高频使用占 44.0%，低频使用占 30.6% | 基础培训与骨干进阶并行 |
| 应用集中在低门槛环节 | 文案 73.13%，学习培训 55.22%，数据处理 50.75% | 从高频减负小场景切入 |
| 流程协作仍是短板 | 流程协作仅 17.16% | 通过试点逐步验证自动化与协作 |
| 障碍同时存在 | 系统集成、技能知识、安全、可靠性均超过50% | 能力建设与治理边界同步推进 |
| 领导关注实效与安全 | 公司领导 n=6，中层领导 n=12 | 强调基础培训、业务实操、信息保密和人工复核 |

数据说明：总体多选题比例使用汇总结果表；领导群体意见使用原始结果表匿名归纳。

# 二、总体目标

| 目标层级 | 2026年12月目标 |
| --- | --- |
| 组织覆盖 | 全部正式业务单位完成场景确认，并至少形成1个AI大赛候选项目 |
| 重点试点 | 筛选8至12个重点试点，建立前后对比证据 |
| 大赛成果 | 形成6至8个决赛项目，完成年度AI大赛 |
| 成果转化 | 沉淀不少于3个可复制成果，形成模板、边界和使用说明 |
| 能力建设 | 建立全员基础、岗位实训、项目进阶的分层培训机制 |

# 三、工作主线与阶段安排

| 调研诊断 | 分层培训 | 场景摸排 | 项目试点 | AI大赛 | 成果转化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 识别需求 | 形成能力 | 建立项目池 | 验证实效 | 成果出口 | 复制推广 |

| 时间 | 重点任务 | 主要交付 |
| --- | --- | --- |
| 6月 | 发布调研结论，完善章程，确认场景清单，开展安全与基础培训 | 章程、场景清单、培训资料 |
| 7—8月 | 开展办公提效、业务场景挖掘、知识管理和岗位实训 | 单位候选项目、实操成果 |
| 9—10月 | 推进自动化、智能体和流程协作试点，记录前后变化 | 重点试点、验证证据 |
| 11月 | 完成项目辅导、成果完善和大赛初评 | 决赛项目、展示材料 |
| 12月 | 举办AI大赛决赛，形成复盘和推广清单 | 获奖成果、案例库、推广建议 |

# 四、重点行动

推广工作采用分层参与制：全员覆盖安全与基础认知，各单位业务骨干参加场景实训，成熟项目团队参加进阶辅导。

| 行动 | 主要内容 | 责任协同 |
| --- | --- | --- |
| 行动1：建立安全使用基础 | 明确数据红线、工具边界、人工复核和输出责任，形成低敏场景优先清单 | 协会理事会、相关职能单位 |
| 行动2：开展分层培训 | 全员基础认知，单位骨干场景实训，成熟项目团队进阶辅导 | 协会、各单位场景负责人 |
| 行动3：完成场景摸排 | 以单位为主体确认痛点、成果、风险、指标和项目负责人 | 各正式业务单位 |
| 行动4：推进重点试点 | 优先验证高频、低敏、易测量场景，同时对专业场景实施受控试点 | 项目团队、专业导师 |
| 行动5：以赛促用 | 将前序培训和试点成果汇聚为AI大赛项目，以实际证据评审 | 协会、评审机制、项目团队 |
| 行动6：成果复制 | 将成熟项目转化为模板、操作说明、案例和系统需求 | 协会、业务单位、相关支持单位 |

# 五、AI大赛组织机制

采用单位场景项目制，各单位围绕真实工作问题组队申报，可跨单位联合。

候选项目必须说明业务痛点、当前流程、AI辅助方式、数据边界、人工复核点和预期指标。

重点试点必须记录试用前后的时间、质量、差错、反馈或流程变化，不能只展示工具功能。

大赛决赛以业务价值、实际提效证据、可复制性、安全合规、用户体验和成果完整度进行评分。

# 六、保障机制

| 保障项 | 安排 |
| --- | --- |
| 组织保障 | 建立理事会、秘书组、单位场景负责人、专业导师和项目团队协同机制 |
| 资源保障 | 培训、工具资源、大赛、成果转化和系统开发分类测算，年度预算待审 |
| 资料保障 | 建立培训资料库、案例库、模板库和项目台账，按权限管理 |
| 风险保障 | 高风险专业场景必须经过数据边界确认、专业复核和必要审批 |
| 复盘保障 | 按月更新项目台账，阶段性复盘试点效果和问题 |

# 七、成效评价

| 维度 | 核心指标 | 证据形式 |
| --- | --- | --- |
| 覆盖 | 单位场景确认率、候选项目覆盖率 | 场景确认表、项目池 |
| 能力 | 培训参与、实操作业、内部分享 | 签到、作业、培训资料 |
| 试点 | 重点试点数量、完成率、风险问题 | 项目台账、复盘记录 |
| 提效 | 时间、质量、差错、流程或体验变化 | 前后对比、使用反馈 |
| 转化 | 决赛项目、可复制成果、推广范围 | 大赛结果、案例库、推广清单 |

数据说明：行动方案的结论依据仅为问卷原始结果表、汇总结果表和组织层级核对；预算总额暂不写入，待审议后补充。